## 注文書
協同組合すみだ建築センター | [16 empty] | 注文日
[11 empty] | 御中 | [5 empty] | 令和 | 11 |  | 年 | 1 |  | 月 | 1 | 日
工 事 注 文 書
工事請負契約約款にもとづき、本書面をもって住宅リフォーム工事を注文します。
なお、請負者から請書の提出をもって契約が成立するものとします。
１．工事件名 |  |  |  |  | 隅田川太郎さま邸キッチン交換工事
２．工事場所 |  |  |  |  | 墨田区立花１－２－３
３．工事期間 |  |  |  |  | 令和 | 11 | 年 | 1 |  | 月 | 11 |  | 日 | より | 令和 |  | 22 | 年 | 2 |  |  | 月 | 22 |  | 日
４．請負金額 |  |  |  |  | 495000 | [9 empty] | （内消費税等 |  |  | 45000 | [6 empty] | ）
５．工事内訳 |  |  |  |  | 工事項目 | [5 empty] | 摘要 |  |  |  | 単価 |  |  | 単位 |  | 小計
[5 empty] | 解体工事 | [9 empty] | 100000 |  |  | 一式 |  | 100000
[5 empty] | 木工事 | [9 empty] | 120000 |  |  | 一式 |  | 120000
[5 empty] | 内装工事 | [9 empty] | 60000 |  |  | 一式 |  | 60000
[5 empty] | 電気工事 | [9 empty] | 50000 |  |  | 一式 |  | 50000
[5 empty] | 水道工事 | [9 empty] | 120000 |  |  | 一式 |  | 120000
[15 empty] | 工事価格 |  |  |  |  | 450000
[15 empty] | 消費税等 |  |  |  |  | 45000
[15 empty] | 合計価格 |  |  |  |  | 495000
６．支払方法 |  |  |  |  | 工事着手時 |  | 令和 |  | 11 |  | 年 | 1 | 月 | 11 | 日 | 金 | 200000 |  |  |  |  | 円（税込）
[7 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 金 | [5 empty] | 円（税込）
[5 empty] | 竣工時残金 |  | 令和 |  | 22 |  | 年 | 2 | 月 | 22 | 日 | 金 | 295000 |  |  |  |  | 円（税込）
７．注 文 者 |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 東京都墨田区立花１－２－３
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  | 隅田川太郎
[5 empty] | 連絡先・メールアドレス |  |  |  | ０３－３６１３－１１１１ sumidagawa-river@〇〇.co.jp
工事請負契約約款
（総則）
第１条 |  |  |  | 注文者と請負者は日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、
各々誠実にこの契約を履行する。
（一括下請負・一括委任の禁止）
第２条 |  |  |  | あらかじめ注文者の書面（電子メール等含む）による承諾を得た場合を除き、請負者は請
負者の責任において、工事の全部または大部分を、一括して請負者の指定する者に委任ま
たは請負わせることができない。
（権利・義務などの譲渡の禁止）
第３条 |  |  |  | 注文者及び請負者は、相手方からの書面（電子メール等を含む）による承諾を得なければ、
この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはで
きない。
|  | 2 |  | 注文者および請負者は、相手方からの書面（電子メール等含む）による承諾を得なければ
契約の目的物、検査済の工事材料（製造工場などにある製品を含む）・建築設備の機器を
第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供す
ることはできない。
（完了確認・代金支払い）
第４条 |  |  |  | 工事を終了したときは、注文者と請負者は両社立会いのもと契約の目的物を確認し、注文
者は請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。
（支給材料、貸与品）
第５条 |  |  |  | 注文者からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文
者と請負者の協議の上決める。
|  | 2 |  | 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品について
は注文者に対し、交換を求めることができる。
|  | 3 |  | 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。
（第三者への損害および第三者との紛議）
第６条 |  |  |  | 施工により、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者
が協力して処理解決にあたる。
|  | 2 |  | 前項に要した費用は、請負者の責にきすべき事由によって生じたものについては、請負者
の負担とし、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担と
する。なお、双方の責に帰すべき事由による場合は協議により負担を定めるものとする。
（不可抗力による損害）
第７条 |  |  |  | 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰す
ることのできない事由（以下「不可抗力」という）によって、工事済部分、工事仮設物、
工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器（有償支給材料を含む）または工事用機器
について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知す
る。
|  | 2 |  | 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なもの、かつ、請負者が善良な管理
者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
|  | 3 |  | 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の
注文者の負担額から控除する。
（契約に適合しない場合の担保責任）
第８条 |  |  |  | 引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものがある場合、請負者は引渡しから２年
間民法の定める責任を負う。ただし、建築設備の機器本体、室内仕上げ・装飾、家具、植
栽等において契約の内容に適合しない場合は、引渡しから１年とする。
|  | 2 |  | 前項の規定にかかわらず、請負者が別段の保証書等を発行している場合には、当該保証書
等の定めによるものとする。
|  | 3 |  | 前２項の規定にかかわらず、第５条に基づく注文者からの支給材料または貸与品ならびに
注文者の指示が原因で目的物の不適合が発生した場合には請負者は責任を負わないものと
する。
（打ち合わせに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合）
第９条 |  |  |  | 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせに基づく施工が
不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容
を変更する。
|  | 2 |  | 前項において、工期、請負代金を変更する必要がある場合は、注文者と請負者が第１０条
に基づいて協議してこれを決める。
（工事および工期の変更）
第１０条 |  |  |  | 注文者は、必要がある場合には工事の追加、変更を申し入れすることができる。
|  | 2 |  | 前項の追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意により決める。
|  | 3 |  | 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負
者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払いまたは賠償を求めること
ができる。
|  | 4 |  | 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して
追加工事代金および工期の延長を求めることができる。追加工事代金および延長日数は、
追加工事代金および工期の延長を求める理由に応じて、注文者と請負者が協議して決める。
（注文者の中止権・解除権）
第１１条 |  |  |  | 注文者は、必要がある場合には、書面（電子メール等含む）をもって工事を中止しまたは
この契約を解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する
義務を負う。
|  | 2 |  | 注文者は請負者が正当な理由なく工事をしない場合、相当期間を定めて書面（電子メール
等含む）をもって催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができ
る。ただし、期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通
念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
|  | 3 |  | 次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面（電子メール等含む）をもって工事を将来
に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生
した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこ
の限りではない。
|  |  | 一 |  | 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
|  |  | 二 |  | 正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、請
負者が工事を完成する見込がないと認められるとき。
|  |  | 三 |  | 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社
更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立
てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立てをするなど、請負者が工事を続行
できないおそれがあると認められるとき。
|  |  | 四 |  | 請負者が第１２条第１項（注文者の責による工事の中止権）の各号の一に規定する理
由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。
|  |  | 五 |  | その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認
められるとき。
（請負者の中止権・解除権）
第１２条 |  |  |  | 注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面
（電子メール等含む）をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請負者
は、工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。
|  |  | 一 |  | 正当な理由なく前払または 部分払を遅滞したとき。
|  |  | 二 |  | 正当な理由なく第７条第２項、第９条第１項、第２項および第１０条第４項による協
議に応じないとき。
|  |  | 三 |  | 工事用地等を請負者の使用に供することができないため、または不可抗力などのため
請負者が施工できないとき。
|  |  | 四 |  | 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。
|  | 2 |  | 請負者は、前項に基づく工事の遅延または中止期間が、当初の工期の３分の１以上になっ
たとき、または２か月以上になったときは書面（電子メール等含む）をもってこの契約を
解除することができる。
|  | 3 |  | 注文者が、正当な理由なく前払いまたは部分払いを拒否する意思を明確に表示したときは
請負者は書面（電子メール等含む）をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契
約を解除することができる。
|  | 4 |  | 全各行の
前各項の場合は、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。
（解除に伴う措置）
第１３条 |  |  |  | 前２条により、注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分および工事
材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議した上で、注文者に対して
出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者
に支払う。
|  | 2 |  | 前項の協議の際には、当事者に属するっ物件について、その期間を定めてその引取り、後
片付け等の処置方法を検討して実行する。
|  | 3 |  | 第１項の協議が調わない場合および前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方
が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償す
ることができる。
（遅延損害金）
第１４条 |  |  |  | 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者
は遅延日数１日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額
を控除した額に年１４．６％の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
|  | 2 |  | 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の１日につき、支払遅滞
額に年１４．６％の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
（個人情報の取扱い）
第１５条 |  |  |  | 注文者は、この契約が請負者の総合的な監督の下、注文者の個人情報（ただし、要配慮個
人情報を除く）の一部が、請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この
契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り使用さ
れることを承諾するものとする。
（反社会的勢力からの排除）
第１６条 |  |  |  | 注文者と請負者は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面を
もってこの契約を解除することができる。
|  |  | 一 |  | 役員等（当事者が個人である場合にはその者を、当事者が法人である場合にはその役
員またはその視点もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二
条第六号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると
認められるとき。
|  |  | 二 |  | 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴
力団をいう。以下この項において同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与して
いると認められるとき。
|  |  | 三 |  | 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れるとき。
|  | 2 |  |  | この場合、解除した相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者
は損害の賠償を請求することができない。
（紛争の解決）
第１７条 |  |  |  | この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所と
し、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
（補足）
第１８条 |  |  |  | この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議
して定める。
（特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書）
ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商
取引に関する法律」の適用を受ける場合（注）で、クーリングオフを行おうと
する場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分んお読みください。
（注）「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合：訪問販売、電話勧誘
販売による取引
Ⅰ 契約の解除（クーリングオフ）を行おうとする場合
①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合（注）で、クーリングオフ
行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して８日以内は、お
客様（注文者）は書面をもって工事請負契約の解除（クーリングオフと呼び
ます）ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生ずるものとし
ます。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできませ
ん。
ア）お客様（注文者）がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、
お客様（注文者）からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契
約を行った場合等
イ）壁紙などの消耗品を使用（最小梱包単位）または、3,000円未満の現金
取引
②上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたこと
によりお客様（注文者）が誤認し、または威迫したことにより困惑してクー
リングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消
のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から８日を経過
するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
Ⅱ上記期間内に契約の解除（クーリングオフ）があった場合
①請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはあり
ません。
②契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その
引取りに要する費用は請負者の負担とします。
③契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその
金額を無利息にて返還いたします。
④役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合
には、お客様（注文者）は無料で元の状態にもどすよう請求することができま
す。
⑤すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様（注文者）に提
供されたときにおいても、請負者は、お客様（注文者）に提供した役務の対価
その他の金銭の支払を請求することはありません。
| ※ | 通常必要とされる量を著しく超える商品などの契約を結んだ場合は、契約後一年間は契約の
解除が可能になる場合があります。
| ※ | クーリングオフにおける書面、文書は特定商取引法の解釈上、電子メール等ではなく、紙媒
体の書面等に拠るものでなければならないとされています。
| ※ | 本契約関係書式及び工事請負契約約款は「一般社団法人住宅リフォーム推進協議会」作製
を参考にして作成させていただいています。
Note on F12: 下記項目５の工事内訳金額が転記されます
Note on Y12: 下記項目５の工事内訳金額が転記されます
Note on U15: 各工事項目小計金額を入力
Note on AA15: 入力単価がそのまま転記されます

## 請書
隅田川 太郎 | [16 empty] | 注文日
[11 empty] | さま | [5 empty] | 令和 | 11 |  | 年 | 1 |  | 月 | 5 |  | 日
工 事 請 書 | [18 empty] | 収入印紙貼付欄 令和４年３月３１日まで 軽減税率が適用されます ２００万円まで２００円 ３００万円まで５００円 ５００万円まで1000円
工事請負契約約款にもとづき、下記工事をお請けします。
なお、本書面の提出をもって契約が成立するものとします。
１．工事件名 |  |  |  |  | 隅田川太郎さま邸キッチン交換工事
２．工事場所 |  |  |  |  | 墨田区立花１－２－３
３．工事期間 |  |  |  |  | 令和 | 11 | 年 | 1 |  | 月 | 11 |  | 日 | より | 令和 |  | 22 | 年 | 2 |  |  | 月 | 22 |  |  | 日
４．請負金額 |  |  |  |  | 495000 | [9 empty] | （内消費税等 |  |  | 45000 | [6 empty] | ）
５．工事内訳 |  |  |  |  | 工事項目 | [5 empty] | 摘要 |  |  |  | 単価 |  |  | 単位 |  | 小計
[5 empty] | 解体工事 | [9 empty] | 100000 |  |  | 一式 |  | 100000
[5 empty] | 木工事 | [9 empty] | 120000 |  |  | 一式 |  | 120000
[5 empty] | 内装工事 | [9 empty] | 60000 |  |  | 一式 |  | 60000
[5 empty] | 電気工事 | [9 empty] | 50000 |  |  | 一式 |  | 50000
[5 empty] | 水道工事 | [9 empty] | 120000 |  |  | 一式 |  | 120000
[15 empty] | 工事価格 |  |  |  |  | 450000
[15 empty] | 消費税等 |  |  |  |  | 45000
[15 empty] | 合計価格 |  |  |  |  | 495000
６．支払方法 |  |  |  |  | 工事着手時 |  | 令和 |  | 11 |  | 年 | 1 | 月 | 11 | 日 | 金 | 200000 | [5 empty] | 円（税込）
[7 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 金 | [6 empty] | 円（税込）
[5 empty] | 竣工時残金 |  | 令和 |  | 22 |  | 年 | 2 | 月 | 22 | 日 | 金 | 295000 | [5 empty] | 円（税込）
７．請 負 者 |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 東京都墨田区東向島二丁目１１番１３号 ４階
[5 empty] | 名 称 |  |  |  | 協同組合すみだ建築センター
[5 empty] | 代表者 |  |  |  | 代表理事 佐久間輝雄
[5 empty] | 担当者 |  |  |  | 小池青磁
[5 empty] | 連絡先・メールアドレス |  |  |  | 03-5655-6542 090-1111-1111 info@kentiku-center.jp
工事請負契約約款
（総則）
第１条 |  |  |  | 注文者と請負者は日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、
各々誠実にこの契約を履行する。
（一括下請負・一括委任の禁止）
第２条 |  |  |  | あらかじめ注文者の書面（電子メール等含む）による承諾を得た場合を除き、請負者は請
負者の責任において、工事の全部または大部分を、一括して請負者の指定する者に委任ま
たは請負わせることができない。
（権利・義務などの譲渡の禁止）
第３条 |  |  |  | 注文者及び請負者は、相手方からの書面（電子メール等を含む）による承諾を得なければ、
この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはで
きない。
|  | 2 |  | 注文者および請負者は、相手方からの書面（電子メール等含む）による承諾を得なければ
契約の目的物、検査済の工事材料（製造工場などにある製品を含む）・建築設備の機器を
第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供す
ることはできない。
（完了確認・代金支払い）
第４条 |  |  |  | 工事を終了したときは、注文者と請負者は両社立会いのもと契約の目的物を確認し、注文
者は請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。
（支給材料、貸与品）
第５条 |  |  |  | 注文者からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文
者と請負者の協議の上決める。
|  | 2 |  | 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品について
は注文者に対し、交換を求めることができる。
|  | 3 |  | 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。
（第三者への損害および第三者との紛議）
第６条 |  |  |  | 施工により、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者
が協力して処理解決にあたる。
|  | 2 |  | 前項に要した費用は、請負者の責にきすべき事由によって生じたものについては、請負者
の負担とし、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担と
する。なお、双方の責に帰すべき事由による場合は協議により負担を定めるものとする。
（不可抗力による損害）
第７条 |  |  |  | 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰す
ることのできない事由（以下「不可抗力」という）によって、工事済部分、工事仮設物、
工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器（有償支給材料を含む）または工事用機器
について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知す
る。
|  | 2 |  | 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なもの、かつ、請負者が善良な管理
者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
|  | 3 |  | 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の
注文者の負担額から控除する。
（契約に適合しない場合の担保責任）
第８条 |  |  |  | 引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものがある場合、請負者は引渡しから２年
間民法の定める責任を負う。ただし、建築設備の機器本体、室内仕上げ・装飾、家具、植
栽等において契約の内容に適合しない場合は、引渡しから１年とする。
|  | 2 |  | 前項の規定にかかわらず、請負者が別段の保証書等を発行している場合には、当該保証書
等の定めによるものとする。
|  | 3 |  | 前２項の規定にかかわらず、第５条に基づく注文者からの支給材料または貸与品ならびに
注文者の指示が原因で目的物の不適合が発生した場合には請負者は責任を負わないものと
する。
（打ち合わせに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合）
第９条 |  |  |  | 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせに基づく施工が
不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容
を変更する。
|  | 2 |  | 前項において、工期、請負代金を変更する必要がある場合は、注文者と請負者が第１０条
に基づいて協議してこれを決める。
（工事および工期の変更）
第１０条 |  |  |  | 注文者は、必要がある場合には工事の追加、変更を申し入れすることができる。
|  | 2 |  | 前項の追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意により決める。
|  | 3 |  | 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負
者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払いまたは賠償を求めること
ができる。
|  | 4 |  | 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して
追加工事代金および工期の延長を求めることができる。追加工事代金および延長日数は、
追加工事代金および工期の延長を求める理由に応じて、注文者と請負者が協議して決める。
（注文者の中止権・解除権）
第１１条 |  |  |  | 注文者は、必要がある場合には、書面（電子メール等含む）をもって工事を中止しまたは
この契約を解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する
義務を負う。
|  | 2 |  | 注文者は請負者が正当な理由なく工事をしない場合、相当期間を定めて書面（電子メール
等含む）をもって催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができ
る。ただし、期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通
念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
|  | 3 |  | 次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面（電子メール等含む）をもって工事を将来
に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生
した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこ
の限りではない。
|  |  | 一 |  | 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
|  |  | 二 |  | 正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、請
負者が工事を完成する見込がないと認められるとき。
|  |  | 三 |  | 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社
更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立
てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立てをするなど、請負者が工事を続行
できないおそれがあると認められるとき。
|  |  | 四 |  | 請負者が第１２条第１項（注文者の責による工事の中止権）の各号の一に規定する理
由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。
|  |  | 五 |  | その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認
められるとき。
（請負者の中止権・解除権）
第１２条 |  |  |  | 注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面
（電子メール等含む）をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請負者
は、工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。
|  |  | 一 |  | 正当な理由なく前払または 部分払を遅滞したとき。
|  |  | 二 |  | 正当な理由なく第７条第２項、第９条第１項、第２項および第１０条第４項による協
議に応じないとき。
|  |  | 三 |  | 工事用地等を請負者の使用に供することができないため、または不可抗力などのため
請負者が施工できないとき。
|  |  | 四 |  | 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。
|  | 2 |  | 請負者は、前項に基づく工事の遅延または中止期間が、当初の工期の３分の１以上になっ
たとき、または２か月以上になったときは書面（電子メール等含む）をもってこの契約を
解除することができる。
|  | 3 |  | 注文者が、正当な理由なく前払いまたは部分払いを拒否する意思を明確に表示したときは
請負者は書面（電子メール等含む）をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契
約を解除することができる。
|  | 4 |  | 全各行の
前各項の場合は、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。
（解除に伴う措置）
第１３条 |  |  |  | 前２条により、注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分および工事
材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議した上で、注文者に対して
出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者
に支払う。
|  | 2 |  | 前項の協議の際には、当事者に属するっ物件について、その期間を定めてその引取り、後
片付け等の処置方法を検討して実行する。
|  | 3 |  | 第１項の協議が調わない場合および前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方
が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償す
ることができる。
（遅延損害金）
第１４条 |  |  |  | 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者
は遅延日数１日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額
を控除した額に年１４．６％の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
|  | 2 |  | 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の１日につき、支払遅滞
額に年１４．６％の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
（個人情報の取扱い）
第１５条 |  |  |  | 注文者は、この契約が請負者の総合的な監督の下、注文者の個人情報（ただし、要配慮個
人情報を除く）の一部が、請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この
契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り使用さ
れることを承諾するものとする。
（反社会的勢力からの排除）
第１６条 |  |  |  | 注文者と請負者は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面を
もってこの契約を解除することができる。
|  |  | 一 |  | 役員等（当事者が個人である場合にはその者を、当事者が法人である場合にはその役
員またはその視点もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二
条第六号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると
認められるとき。
|  |  | 二 |  | 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴
力団をいう。以下この項において同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与して
いると認められるとき。
|  |  | 三 |  | 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れるとき。
|  | 2 |  |  | この場合、解除した相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者
は損害の賠償を請求することができない。
（紛争の解決）
第１７条 |  |  |  | この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所と
し、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
（補足）
第１８条 |  |  |  | この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議
して定める。
（特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書）
ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商
取引に関する法律」の適用を受ける場合（注）で、クーリングオフを行おうと
する場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分んお読みください。
（注）「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合：訪問販売、電話勧誘
販売による取引
Ⅰ 契約の解除（クーリングオフ）を行おうとする場合
①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合（注）で、クーリングオフ
行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して８日以内は、お
客様（注文者）は書面をもって工事請負契約の解除（クーリングオフと呼び
ます）ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生ずるものとし
ます。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできませ
ん。
ア）お客様（注文者）がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、
お客様（注文者）からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契
約を行った場合等
イ）壁紙などの消耗品を使用（最小梱包単位）または、3,000円未満の現金
取引
②上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたこと
によりお客様（注文者）が誤認し、または威迫したことにより困惑してクー
リングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消
のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から８日を経過
するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
Ⅱ上記期間内に契約の解除（クーリングオフ）があった場合
①請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはあり
ません。
②契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その
引取りに要する費用は請負者の負担とします。
③契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその
金額を無利息にて返還いたします。
④役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合
には、お客様（注文者）は無料で元の状態にもどすよう請求することができま
す。
⑤すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様（注文者）に提
供されたときにおいても、請負者は、お客様（注文者）に提供した役務の対価
その他の金銭の支払を請求することはありません。
| ※ | 通常必要とされる量を著しく超える商品などの契約を結んだ場合は、契約後一年間は契約の
解除が可能になる場合があります。
| ※ | クーリングオフにおける書面、文書は特定商取引法の解釈上、電子メール等ではなく、紙媒
体の書面等に拠るものでなければならないとされています。
Note on F12: 下記項目５の工事内訳金額が転記されます
Note on Y12: 下記項目５の工事内訳金額が転記されます
Note on U15: 各工事項目小計金額を入力
Note on AA15: 入力単価がそのまま転記されます